## Carta Gantt
Carta Gantt: Alimentación y bienestar emocional (2026)
ID | Tarea | Fase | Responsable (A) | Depende de | Inicio | Fin | Duración (días) | Holgura (días) | Trabajo (días) | Ruta crítica | S1 · 05–11/10 | [6 empty] | S2 · 12–18/10 | [6 empty] | S3 · 19–25/10 | [6 empty] | S4 · 26/10–01/11 | [6 empty] | S5 · 02–08/11 | [6 empty] | S6 · 09–15/11 | [6 empty] | S7 · 16–22/11 | [6 empty] | S8
 | time axis 2026-10-05 to 2026-11-23
 | time axis 2026-10-05 to 2026-11-23
T01 | Lluvia de ideas (Avance 1) | 1. Organización | José Villamayor | Inicio | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | 1 | 4 | No
T02 | Objetivo de trabajo | 1. Organización | Claudio Toledo | T01 | 2026-10-10 | 2026-10-14 | 5 | 1 | 4 | No
T03 | Planificación validada (tareas, tiempos, RACI, Gantt, HH) | 1. Organización | Rodolfo Fernández | T01 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 1 | 4 | No
T04 | Idea de investigación: revisión inicial | 2. Investigación | Álvaro Catalán | T01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 7 | 2 | 5 | No
T05 | Definición del problema | 2. Investigación | Claudio Toledo | T02, T04 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 1 | 4 | Sí
T06 | Marco teórico | 2. Investigación | Álvaro Catalán | T05 (borrador) | 2026-10-22 | 2026-10-31 | 10 | 2 | 8 | Sí
T07 | Marco metodológico | 2. Investigación | Isidora Osorio | T05; T06 en curso | 2026-10-26 | 2026-11-03 | 9 | 2 | 7 | Sí
T08 | Presentación de avances (02/11) | 2. Investigación | Rodolfo Fernández | T05; estado de T07 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 5 | 1 | 4 | No
T09 | Aplicación del instrumento (si aplica) | 3. Resultados y propuesta | Isidora Osorio | T07 | 2026-11-04 | 2026-11-09 | 6 | 1 | 5 | Sí
T10 | Análisis de resultados | 3. Resultados y propuesta | Isidora Osorio | T09 (o T06 si no hay recolección) | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 1 | 3 | Sí
T11 | Propuesta de solución | 3. Resultados y propuesta | José Villamayor | T10 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 1 | 3 | Sí
T12 | Informe de investigación | 4. Entregables y difusión | Claudio Toledo | T05, T06; cierre tras T11 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 17 | 3 | 14 | No
T13 | Publicación digital | 4. Entregables y difusión | Paula Eguileor | T06; incorpora T10 | 2026-11-04 | 2026-11-15 | 12 | 2 | 10 | No
T14 | Campaña de difusión | 4. Entregables y difusión | Paula Eguileor | Difusión tras publicar T13 | 2026-11-12 | 2026-11-21 | 10 | 2 | 8 | No
T15 | Interacción con la audiencia (blog, podcast o foro) | 4. Entregables y difusión | Rodolfo Fernández | Modalidad elegida; T13 publicada | 2026-11-04 | 2026-11-21 | 18 | 3 | 15 | No
T16 | Presentación final (23/11) | 4. Entregables y difusión | Álvaro Catalán | T11; cierre de T12 y T15 | 2026-11-18 | 2026-11-22 | 5 | 1 | 4 | Sí
T17 | Coordinación y seguimiento | Transversal | José Villamayor | Toda la duración | 2026-10-05 | 2026-11-23 | 50 | 0 | 50 | No
H1 | ◆ Presentación de avances | Hito | Todo el equipo | T08 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | Hito |  |  | Hito | bar: 2026-11-02
H2 | ◆ Presentación final | Hito | Todo el equipo | T16 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | Hito |  |  | Hito | bar: 2026-11-23
Leyenda y supuestos
| Día sin clases (1) | 2026-10-12
| Día sin clases (2) | 2026-10-26
| Color | Significado
Trabajo planificado
Trabajo planificado en la ruta crítica
Holgura para imprevistos (últimos días de la tarea)
Día sin clases
Fin de semana
| ◆ | Hito (presentaciones)
Formulas:
Fin = [Inicio]

## Matriz RACI
Matriz RACI: Alimentación y bienestar emocional (2026)
Versión 1 · sujeta a validación del equipo · Según ppt-9, diapositivas 7–8. Las asignaciones no describen habilidades ni preferencias de nadie.
ID | Tarea | Fase | José Villamayor | Claudio Toledo | Álvaro Catalán | Isidora Osorio | Paula Eguileor | Rodolfo Fernández | Control: una sola A
T01 | Lluvia de ideas (Avance 1) | 1. Organización | A/R | R | R | R | R | R | OK
T02 | Objetivo de trabajo | 1. Organización | R | A/R | C | C | C | C | OK
T03 | Planificación validada (tareas, tiempos, RACI, Gantt, HH) | 1. Organización | C | R | C | C | C | A/R | OK
T04 | Idea de investigación: revisión inicial | 2. Investigación | R | I | A/R | C | I | I | OK
T05 | Definición del problema | 2. Investigación | R | A/R | C | C | I | I | OK
T06 | Marco teórico | 2. Investigación | C | R | A/R | I | I | I | OK
T07 | Marco metodológico | 2. Investigación | I | C | C | A/R | I | R | OK
T08 | Presentación de avances (02/11) | 2. Investigación | R | C | I | C | R | A/R | OK
T09 | Aplicación del instrumento (si aplica) | 3. Resultados y propuesta | I | I | C | A/R | I | R | OK
T10 | Análisis de resultados | 3. Resultados y propuesta | I | R | C | A/R | I | I | OK
T11 | Propuesta de solución | 3. Resultados y propuesta | A/R | C | I | C | R | I | OK
T12 | Informe de investigación | 4. Entregables y difusión | R | A/R | R | C | R | I | OK
T13 | Publicación digital | 4. Entregables y difusión | I | I | C | I | A/R | R | OK
T14 | Campaña de difusión | 4. Entregables y difusión | R | I | I | I | A/R | R | OK
T15 | Interacción con la audiencia (blog, podcast o foro) | 4. Entregables y difusión | I | I | I | C | R | A/R | OK
T16 | Presentación final (23/11) | 4. Entregables y difusión | R | C | A/R | R | C | C | OK
T17 | Coordinación y seguimiento | Transversal | A/R | R | R | R | R | R | OK
| Resumen por persona |  | José | Claudio | Álvaro | Isidora | Paula | Rodolfo
| Tareas como A (Autoridad) |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
| Tareas como R (incluye A/R) |  | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9
| Tareas como C (Consultado) |  | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2
| Tareas como I (Informado) |  | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6
| Total de tareas con A |  | 17 | OK: una A por cada una de las 17 tareas
Definiciones (ppt-9, diapositiva 8)
A/R | A (Autoridad): responde por la finalización adecuada de la tarea y delega lo que hay que ejecutar. Hay una sola A por tarea. En esta matriz la A también ejecuta (R).
R | R (Responsable): realiza el trabajo para completar la tarea. Si lo delega, igual responde por la entrega.
C | C (Consultado): aporta opiniones de valor, con comunicación en ambas direcciones.
I | I (Informado): recibe actualizaciones del progreso, por lo general al finalizar y entregar la tarea.
Texto azul = asignaciones editables (A/R, R, C, I). Los colores, el control de una sola A y el resumen se recalculan solos. Cada persona debe confirmar sus asignaciones antes de dar la matriz por aprobada.