## Carta Gantt
Carta Gantt: Alimentación y bienestar emocional (2026)
Versión 1 · sujeta a validación del equipo · Estructura según ppt-9, diapositivas 9–10 (tareas, fechas, barras, escala de tiempo e hitos)
ID | Tarea | Fase | Responsable (A) | Depende de | Inicio | Fin | Duración (días) | Holgura (días) | Trabajo (días) | Ruta crítica | S1 · 05–11/10 | [6 empty] | S2 · 12–18/10 | [6 empty] | S3 · 19–25/10 | [6 empty] | S4 · 26/10–01/11 | [6 empty] | S5 · 02–08/11 | [6 empty] | S6 · 09–15/11 | [6 empty] | S7 · 16–22/11 | [6 empty] | S8
 | time axis 2026-10-05 to 2026-11-23
 | time axis 2026-10-05 to 2026-11-23
T01 | Lluvia de ideas (Avance 1) | 1. Organización | José Villamayor | Inicio | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 5 | 1 | 4 | No
T02 | Objetivo de trabajo | 1. Organización | Claudio Toledo | T01 | 2026-10-10 | 2026-10-14 | 5 | 1 | 4 | No
T03 | Planificación validada (tareas, tiempos, RACI, Gantt, HH) | 1. Organización | Rodolfo Fernández | T01 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 5 | 1 | 4 | No
T04 | Idea de investigación: revisión inicial | 2. Investigación | Álvaro Catalán | T01 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 7 | 2 | 5 | No
T05 | Definición del problema | 2. Investigación | Claudio Toledo | T02, T04 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 5 | 1 | 4 | Sí
T06 | Marco teórico | 2. Investigación | Álvaro Catalán | T05 (borrador) | 2026-10-22 | 2026-10-31 | 10 | 2 | 8 | Sí
T07 | Marco metodológico | 2. Investigación | Isidora Osorio | T05; T06 en curso | 2026-10-26 | 2026-11-03 | 9 | 2 | 7 | Sí
T08 | Presentación de avances (02/11) | 2. Investigación | Rodolfo Fernández | T05; estado de T07 | 2026-10-28 | 2026-11-01 | 5 | 1 | 4 | No
T09 | Aplicación del instrumento (si aplica) | 3. Resultados y propuesta | Isidora Osorio | T07 | 2026-11-04 | 2026-11-09 | 6 | 1 | 5 | Sí
T10 | Análisis de resultados | 3. Resultados y propuesta | Isidora Osorio | T09 (o T06 si no hay recolección) | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4 | 1 | 3 | Sí
T11 | Propuesta de solución | 3. Resultados y propuesta | José Villamayor | T10 | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4 | 1 | 3 | Sí
T12 | Informe de investigación | 4. Entregables y difusión | Claudio Toledo | T05, T06; cierre tras T11 | 2026-11-04 | 2026-11-20 | 17 | 3 | 14 | No
T13 | Publicación digital | 4. Entregables y difusión | Paula Eguileor | T06; incorpora T10 | 2026-11-04 | 2026-11-15 | 12 | 2 | 10 | No
T14 | Campaña de difusión | 4. Entregables y difusión | Paula Eguileor | Difusión tras publicar T13 | 2026-11-12 | 2026-11-21 | 10 | 2 | 8 | No
T15 | Interacción con la audiencia (blog, podcast o foro) | 4. Entregables y difusión | Rodolfo Fernández | Modalidad elegida; T13 publicada | 2026-11-04 | 2026-11-21 | 18 | 3 | 15 | No
T16 | Presentación final (23/11) | 4. Entregables y difusión | Álvaro Catalán | T11; cierre de T12 y T15 | 2026-11-18 | 2026-11-22 | 5 | 1 | 4 | Sí
T17 | Coordinación y seguimiento | Transversal | José Villamayor | Toda la duración | 2026-10-05 | 2026-11-23 | 50 | 0 | 50 | No
H1 | ◆ Presentación de avances | Hito | Todo el equipo | T08 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | Hito |  |  | Hito | bar: 2026-11-02
H2 | ◆ Presentación final | Hito | Todo el equipo | T16 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | Hito |  |  | Hito | bar: 2026-11-23
Leyenda y supuestos
| Día sin clases (1) | 2026-10-12
| Día sin clases (2) | 2026-10-26
| Color | Significado
Trabajo planificado
Trabajo planificado en la ruta crítica
Holgura para imprevistos (últimos días de la tarea)
Día sin clases
Fin de semana
| ◆ | Hito (presentaciones)
Texto azul = datos editables (inicio, fin, holgura y días sin clases). Las duraciones, el trabajo y las barras se recalculan solos.
Duración = Fin − Inicio + 1 (días corridos). Trabajo = Duración − Holgura. La holgura va al final de cada tarea (ppt-9, diap. 6).
Los hitos y los días sin clases los informó el equipo. Las demás fechas son una estimación (versión 1) que deben validar las seis personas.
T09 (aplicación del instrumento) solo se ejecuta si el método aprobado contempla recolectar datos.
T17 (coordinación) es continua y no tiene holgura. El detalle de tareas y dependencias está en el documento Word de planificación.
Formulas:
Fin = [Inicio]

## Matriz RACI
Matriz RACI: Alimentación y bienestar emocional (2026)
Versión 1 · sujeta a validación del equipo · Según ppt-9, diapositivas 7–8. Las asignaciones no describen habilidades ni preferencias de nadie.
ID | Tarea | Fase | José Villamayor | Claudio Toledo | Álvaro Catalán | Isidora Osorio | Paula Eguileor | Rodolfo Fernández | Control: una sola A
T01 | Lluvia de ideas (Avance 1) | 1. Organización | A/R | R | R | R | R | R | OK
T02 | Objetivo de trabajo | 1. Organización | R | A/R | C | C | C | C | OK
T03 | Planificación validada (tareas, tiempos, RACI, Gantt, HH) | 1. Organización | C | R | C | C | C | A/R | OK
T04 | Idea de investigación: revisión inicial | 2. Investigación | R | I | A/R | C | I | I | OK
T05 | Definición del problema | 2. Investigación | R | A/R | C | C | I | I | OK
T06 | Marco teórico | 2. Investigación | C | R | A/R | I | I | I | OK
T07 | Marco metodológico | 2. Investigación | I | C | C | A/R | I | R | OK
T08 | Presentación de avances (02/11) | 2. Investigación | R | C | I | C | R | A/R | OK
T09 | Aplicación del instrumento (si aplica) | 3. Resultados y propuesta | I | I | C | A/R | I | R | OK
T10 | Análisis de resultados | 3. Resultados y propuesta | I | R | C | A/R | I | I | OK
T11 | Propuesta de solución | 3. Resultados y propuesta | A/R | C | I | C | R | I | OK
T12 | Informe de investigación | 4. Entregables y difusión | R | A/R | R | C | R | I | OK
T13 | Publicación digital | 4. Entregables y difusión | I | I | C | I | A/R | R | OK
T14 | Campaña de difusión | 4. Entregables y difusión | R | I | I | I | A/R | R | OK
T15 | Interacción con la audiencia (blog, podcast o foro) | 4. Entregables y difusión | I | I | I | C | R | A/R | OK
T16 | Presentación final (23/11) | 4. Entregables y difusión | R | C | A/R | R | C | C | OK
T17 | Coordinación y seguimiento | Transversal | A/R | R | R | R | R | R | OK
| Resumen por persona |  | José | Claudio | Álvaro | Isidora | Paula | Rodolfo
| Tareas como A (Autoridad) |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
| Tareas como R (incluye A/R) |  | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9
| Tareas como C (Consultado) |  | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2
| Tareas como I (Informado) |  | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6
| Total de tareas con A |  | 17 | OK: una A por cada una de las 17 tareas
Definiciones (ppt-9, diapositiva 8)
A/R | A (Autoridad): responde por la finalización adecuada de la tarea y delega lo que hay que ejecutar. Hay una sola A por tarea. En esta matriz la A también ejecuta (R).
R | R (Responsable): realiza el trabajo para completar la tarea. Si lo delega, igual responde por la entrega.
C | C (Consultado): aporta opiniones de valor, con comunicación en ambas direcciones.
I | I (Informado): recibe actualizaciones del progreso, por lo general al finalizar y entregar la tarea.
Texto azul = asignaciones editables (A/R, R, C, I). Los colores, el control de una sola A y el resumen se recalculan solos. Cada persona debe confirmar sus asignaciones antes de dar la matriz por aprobada.