Planificación del proyecto

Alimentación y bienestar emocional en estudiantes universitarios

Proyecto de Investigación y Difusión · Módulo 2

Versión 1 · 05/10/2026 · sujeta a validación del equipo

Integrantes

José Villamayor

Claudio Toledo

Álvaro Catalán

Isidora Osorio

Paula Eguileor

Rodolfo Fernández

Contenido

Estructura de la planificación	4

Estado de los 6 pasos	4

Calendario conocido (2026)	4

1. Objetivo de trabajo	5

Tema	5

Descripción del tema	5

Objetivo de trabajo	5

Objetivos específicos	5

¿Cómo sabremos que lo logramos?	6

Alcance	6

Entregables (ppt-8, diapositiva 10)	6

Decisiones que se toman más adelante	6

2. Listado de tareas	7

Estado de avance (al 05/10/2026)	7

Detalle de subtareas	8

3. Estimación de tiempo de cada tarea	9

Ruta crítica y riesgos	9

4. Matriz RACI	10

Definiciones (ppt-9, diapositiva 8)	10

Equilibrio de responsabilidades	10

5. Carta Gantt	11

Escala de tiempo	11

Qué hay en cada semana	11

Notas sobre dependencias	11

6. Presupuesto en horas-hombre (HH)	12

Resumen	12

Supuestos	12

Otros costos	12

Anexo A. Validación del equipo	13

Anexo B. Coordinación del equipo	13

Turnos de minuta (propuesta)	13

Plantilla de minuta	13

Anexo C. Lluvia de ideas (Avance 1)	14

C.1 Guía de la sesión (propuesta, unos 60 minutos)	14

C.2 Registro del equipo (completar en la sesión)	14

C.3 Insumo del asistente (no es la lluvia de ideas del equipo)	15

Anexo D. Fuentes citadas	17

# Estructura de la planificación

Esta planificación sigue la estructura indicada por la profesora en ppt-9, diapositiva 3 («Planificando mi proyecto»), detallada en las diapositivas 4–10. El taller de la diapositiva 18 pide la matriz RACI, la carta Gantt y el presupuesto en horas-hombre.

| Paso | Pregunta guía (ppt-9) | Dónde está |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Qué queremos lograr? Objetivo de trabajo (diap. 4) | Este documento, sección 1 |
| 2 | ¿Qué actividades me permitirán lograrlo? Listado de tareas (diap. 5) | Este documento, sección 2 |
| 3 | ¿Cuánto tardarán? Estimación con holgura y responsables (diap. 6) | Este documento, sección 3 |
| 4 | ¿Quién será el responsable? Matriz RACI (diap. 7–8) | Excel, hoja «Matriz RACI» (resumen en la sección 4) |
| 5 | ¿Cómo ordenamos las actividades? Carta Gantt (diap. 9–10) | Excel, hoja «Carta Gantt» (resumen en la sección 5) |
| 6 | Presupuesto en horas-hombre (diap. 3 y 18) | Este documento, sección 6 |

Archivo Excel complementario: planificacion-gantt-raci.xlsx (misma carpeta que este documento).

## Estado de los 6 pasos

| Paso | Contenido | Falta |
| --- | --- | --- |
| 1. Objetivo de trabajo | 4 de 7 | Motivaciones del equipo, enfoque elegido en la lluvia de ideas y aprobación |
| 2. Listado de tareas | 6 de 7 | Validación del equipo |
| 3. Estimación de tiempos | 5 de 7 | Disponibilidad confirmada; fecha de entrega del Avance 1 (preguntar a la profesora) |
| 4. Matriz RACI | 4 de 5 | Aceptación de cada persona |
| 5. Carta Gantt | 6 de 8 | Validación del equipo; formato de entrega (preguntar a la profesora) |
| 6. Presupuesto HH | 4 de 5 | Validación con la disponibilidad real |

## Calendario conocido (2026)

| Fecha | Evento | Origen |
| --- | --- | --- |
| 12/10 | Sin clases | Informado por el equipo |
| 26/10 | Sin clases | Informado por el equipo |
| 02/11 | Presentación de avances | Informado por el equipo |
| 23/11 | Presentación final | Informado por el equipo |
| Noviembre | Cierre del semestre (sin fecha exacta) | Informado por el equipo |

Por confirmar con la profesora: fecha de entrega del Avance 1 (lluvia de ideas), fecha y formato de entrega del informe y de la publicación digital, formato de citas y extensión del informe.

# 1. Objetivo de trabajo

ppt-9, diapositiva 4: «¿Qué es lo que queremos lograr? Describir en detalle el tema que vamos a trabajar». El tema fue confirmado por el equipo el 03/10/2026; el subtema específico se precisará en la lluvia de ideas (T01) sin cambiar el objetivo general.

## Tema

Alimentación y bienestar emocional en estudiantes universitarios. Se enmarca en el «Proyecto de Investigación y Difusión de temática relacionada con el Bienestar de las personas» (ppt-8, diap. 9).

## Descripción del tema

Las fuentes citadas como F01–F10 se detallan en el Anexo D.

### ¿De qué se trata?

El proyecto aborda la relación entre lo que comemos y cómo comemos y el bienestar emocional. Lo que comemos incluye la calidad de la dieta, el consumo de ultraprocesados y snacks, y el desayuno. Cómo comemos incluye horarios irregulares o comer en respuesta a emociones. Por bienestar emocional se entiende el estado de ánimo, el estrés y la ansiedad. Se toma como referencia la definición de salud mental de la OMS: un estado de bienestar mental que permite afrontar las tensiones de la vida, desarrollar las propias capacidades, aprender y trabajar bien, y contribuir a la comunidad (F01).

### ¿Por qué estudiantes universitarios?

Es el público que pide la consigna y el grupo al que pertenece el equipo. Hay estudios recientes en universitarios chilenos que encontraron:

- Un bajo cumplimiento de las guías alimentarias y una correlación entre hábitos alimentarios no saludables y niveles de depresión, ansiedad y estrés (F09).

- Que no consumir verduras y no desayunar se asociaron con síntomas de depresión y ansiedad, y que el consumo de snacks se asoció con más estrés (F10).

- Que el comer emocional está presente entre los estilos de ingesta de esta población (F08).

### ¿Qué dice la evidencia en general?

- Estudios observacionales asocian una dieta de mejor calidad con menos depresión (F04) y un mayor consumo de ultraprocesados con más ansiedad y más trastornos mentales comunes (F05).

- Algunos ensayos muestran mejoras pequeñas en los síntomas depresivos al mejorar la dieta (F02, F03).

- La evidencia de mediano plazo es limitada y de baja certeza (F06).

- Por eso el proyecto habla de relación o asociación, no de causa y efecto, y no entrega consejos médicos ni dietas.

### ¿Por qué nos interesa?

Este espacio lo completa el equipo con las motivaciones que salgan de la lluvia de ideas (ppt-8, diap. 11: «explicación de por qué escogieron el tema»).

## Objetivo de trabajo

Investigar la relación entre los hábitos de alimentación y el bienestar emocional de estudiantes universitarios, y acercar los hallazgos a la comunidad estudiantil. Para eso se harán una publicación digital didáctica, una campaña de difusión y un espacio de interacción para conocer su opinión, entre el 05/10 y el 23/11 de 2026.

## Objetivos específicos

- Revisar fuentes confiables y verificables sobre alimentación y bienestar emocional, con énfasis en estudiantes universitarios y en Chile.

- Definir un problema específico dentro del tema, que sea relevante y factible de investigar en el plazo (ppt-9, diap. 15).

- Diseñar y aplicar un método para conocer la situación en estudiantes universitarios, si el equipo decide recolectar datos propios (ppt-9, diap. 16).

- Analizar los resultados y proponer una solución con un plan para medir su éxito (ppt-9, diap. 17).

- Difundir lo aprendido en una publicación digital didáctica y en una campaña que invite a visitarla (ppt-8, diap. 12–13).

- Conocer la opinión de otras personas sobre el tema mediante un blog, un podcast o un foro (ppt-8, diap. 13).

## ¿Cómo sabremos que lo logramos?

| Resultado | Criterio de logro (propuesto) | Tarea |
| --- | --- | --- |
| Fuentes revisadas | Cada afirmación del informe y de la publicación tiene una fuente registrada | T04, T06 |
| Problema definido | Planteamiento con pregunta, delimitación, objetivos, justificación y viabilidad, aprobado por el equipo | T05 |
| Avances presentados | Presentación hecha el 02/11 | T08 |
| Publicación en línea | Publicada y revisada a más tardar el 15/11 | T13 |
| Campaña realizada | Piezas difundidas entre el 16/11 y el 21/11, con el alcance real registrado | T14 |
| Opiniones recogidas | Interacción abierta y opiniones reales sintetizadas; la meta de cantidad la fija el equipo | T15 |
| Informe entregado | Informe con todas las secciones de ppt-8, diap. 11, revisado por el equipo | T12 |
| Presentación final | Presentación hecha el 23/11 | T16 |

## Alcance

Dentro:

- Hábitos de alimentación (qué, cuándo y cómo se come) y su relación con el estado de ánimo, el estrés y la ansiedad, según las fuentes.

- Percepción y opinión de estudiantes universitarios.

Fuera:

- Diagnósticos, dietas o recomendaciones nutricionales individuales y consejos médicos.

- Los trastornos de la conducta alimentaria, salvo que el equipo decida explícitamente abordarlos con fuentes especializadas y con orientación hacia servicios de apoyo.

## Entregables (ppt-8, diapositiva 10)

- Informe de investigación (T12)

- Publicación digital (T13)

- Presentación de avances, el 02/11 (T08)

- Campaña de difusión, con interacción mediante blog, podcast o foro (T14 y T15)

- Presentación final, el 23/11 (T16)

## Decisiones que se toman más adelante

Ninguna de estas decisiones cambia el objetivo de trabajo:

| Decisión | Cuándo | Tarea |
| --- | --- | --- |
| Subtema específico (por ejemplo desayuno, snacks, comer emocional o ultraprocesados) | Lluvia de ideas | T01 |
| Población concreta: universidad, carrera o año | Definición del problema | T05 |
| Método: enfoque, muestra e instrumento | Marco metodológico | T07 |
| Plataforma de publicación y modalidad de interacción | Semana del 04/11 | T13, T15 |

# 2. Listado de tareas

ppt-9, diapositiva 5: «Hacer un listado de cada una de las tareas que me van a permitir realizar mi proyecto». Cada tarea tiene un entregable tangible (tip «Definir tareas realizables», diap. 11). Las fases 2 y 3 siguen las seis etapas del proceso de investigación (ppt-9, diap. 14–17); la fase 4 cubre los entregables de ppt-8, diap. 10–13.

| ID | Tarea | Entregable tangible | Depende de |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1. Organización |  |  |  |
| T01 | Lluvia de ideas (Avance 1) | Registro de ideas con el foco seleccionado | Inicio |
| T02 | Objetivo de trabajo | Objetivo aprobado por el equipo | T01 |
| T03 | Planificación validada (tareas, tiempos, RACI, Gantt, HH) | Documentos de planificación validados por las seis personas | T01 |
| Fase 2. Investigación |  |  |  |
| T04 | Idea de investigación: revisión inicial | Al menos 5 fuentes iniciales registradas | T01 |
| T05 | Definición del problema | Planteamiento: descripción, formulación, delimitación, objetivos, justificación y viabilidad | T02, T04 |
| T06 | Marco teórico | Borrador de marcos contextual, de antecedentes, legal (si aplica) y teórico | T05 (borrador) |
| T07 | Marco metodológico | Ficha metodológica: enfoque, muestreo, técnica e instrumento | T05; T06 en curso |
| T08 | Presentación de avances (02/11) | Diapositivas y ensayo | T05; estado de T07 |
| Fase 3. Resultados y propuesta |  |  |  |
| T09 | Aplicación del instrumento (si aplica) | Datos recolectados y respaldados | T07 |
| T10 | Análisis de resultados | Síntesis de resultados con conclusiones y límites | T09 (o T06 si no hay recolección) |
| T11 | Propuesta de solución | Propuesta justificada con plan de medición de su éxito | T10 |
| Fase 4. Entregables y difusión |  |  |  |
| T12 | Informe de investigación | Informe revisado | T05, T06; cierre tras T11 |
| T13 | Publicación digital | Publicación en línea, revisada | T06; incorpora T10 |
| T14 | Campaña de difusión | Piezas de campaña publicadas | Difusión tras publicar T13 |
| T15 | Interacción con la audiencia (blog, podcast o foro) | Espacio habilitado y síntesis de opiniones reales | Modalidad elegida; T13 publicada |
| T16 | Presentación final (23/11) | Diapositivas y ensayo | T11; cierre de T12 y T15 |
| Transversal |  |  |  |
| T17 | Coordinación y seguimiento | Minutas semanales y acuerdos al día | Toda la duración |

## Estado de avance (al 05/10/2026)

| Estado | Tareas |
| --- | --- |
| En curso | T02: objetivo de trabajo en versión 1 · T03: planificación en versión 1, falta la validación del equipo · T04: 10 fuentes verificadas (Anexo D) |
| Lista para ejecutar | T01: la guía de la sesión está preparada (Anexo C) y falta hacerla con el equipo |
| Pendiente | T05 a T17, según las fechas de la carta Gantt |

Este cuadro se actualiza en cada reunión semanal (T17).

## Detalle de subtareas

- T01 · Lluvia de ideas (Avance 1): Realizar la sesión, registrar todas las ideas, agruparlas, comentar las motivaciones comunes, evaluar la viabilidad y elegir el foco.

- T02 · Objetivo de trabajo: Redactar el objetivo de trabajo con el foco elegido, definir el alcance y aprobarlo en una reunión.

- T03 · Planificación validada (tareas, tiempos, RACI, Gantt, HH): Revisar el listado de tareas, confirmar la disponibilidad de cada persona, ajustar responsables, fechas y horas, y dejar la versión validada.

- T04 · Idea de investigación: revisión inicial: Observar y describir la situación, buscar información disponible y anotar cada fuente con su ficha.

- T05 · Definición del problema: Describir el problema, formularlo como pregunta, delimitarlo (población, lugar y tiempo), fijar los objetivos de investigación y justificar su relevancia y viabilidad.

- T06 · Marco teórico: Describir el contexto de los estudiantes universitarios, revisar estudios previos sobre alimentación y bienestar emocional, revisar la normativa pertinente (solo si aplica y con fuente primaria) y desarrollar los conceptos clave.

- T07 · Marco metodológico: Elegir el enfoque (cuantitativo, cualitativo o mixto), la estrategia de muestreo y la técnica (encuesta, entrevista, focus group u otra), diseñar el instrumento y revisar los resguardos éticos (participación voluntaria, anonimato y consentimiento). Nada de esto está decidido.

- T08 · Presentación de avances (02/11): Armar las diapositivas con el tema, el objetivo, el problema, el avance del marco teórico, el estado del método y la planificación, y luego ensayar. Lo que falte se presenta como pendiente.

- T09 · Aplicación del instrumento (si aplica): Aplicar el instrumento según el método aprobado y resguardar los datos. Si el equipo decide no recolectar datos, esta tarea no se ejecuta y sus horas se descuentan.

- T10 · Análisis de resultados: Organizar los datos, analizarlos, interpretarlos y sintetizar conclusiones con sus límites.

- T11 · Propuesta de solución: Formular la propuesta a partir de las conclusiones y definir el indicador, la fuente de medición y el criterio de éxito.

- T12 · Informe de investigación: Redactar la introducción y las motivaciones, el proceso investigativo, el desarrollo (propuesta de difusión y detalles del trabajo) y las conclusiones generales y específicas. Después, revisar las referencias y hacer la revisión final.

- T13 · Publicación digital: Elegir la plataforma (web, redes sociales o similar), definir la estructura y el estilo didáctico, producir el contenido con sus fuentes, revisarlo y publicarlo.

- T14 · Campaña de difusión: Definir el público y los canales, diseñar las piezas de invitación, difundirlas y registrar el alcance real obtenido.

- T15 · Interacción con la audiencia (blog, podcast o foro): Elegir la modalidad (blog, podcast o foro), habilitar el espacio, invitar a participar, recoger las opiniones y sintetizarlas. Es obligatoria (ppt-8, diap. 13). Las opiniones no reemplazan los datos de T09.

- T16 · Presentación final (23/11): Armar las diapositivas con el proceso completo, los resultados, la propuesta, la difusión y la interacción, ensayar con todo el equipo y presentar.

- T17 · Coordinación y seguimiento: Hacer una reunión semanal con minuta, dar seguimiento a los acuerdos, registrar los cambios y repriorizar ante imprevistos (ppt-9, diap. 11).

# 3. Estimación de tiempo de cada tarea

ppt-9, diapositiva 6: «Estimar el tiempo de cada una de las actividades, considerando holgura para imprevistos y responsables de c/u». Las cifras son estimaciones (versión 1), no horas trabajadas.

Criterios:

- Duración: días corridos que la tarea ocupa en la carta Gantt. Se calcula como trabajo estimado + holgura.

- Holgura: días de margen para imprevistos incluidos al final de cada tarea.

- Responsable: quien responde por la tarea (A en la matriz RACI).

- HH: horas-persona totales de la tarea, sumando a todas las personas que participan (detalle en la sección 6).

| ID | Tarea | Inicio | Fin | Trabajo (días) | Holgura (días) | Duración (días) | Responsable (A) | HH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Lluvia de ideas | 05/10 | 09/10 | 4 | 1 | 5 | José Villamayor | 13 |
| T02 | Objetivo de trabajo | 10/10 | 14/10 | 4 | 1 | 5 | Claudio Toledo | 5 |
| T03 | Planificación validada | 12/10 | 16/10 | 4 | 1 | 5 | Rodolfo Fernández | 5 |
| T04 | Idea de investigación: revisión inicial | 12/10 | 18/10 | 5 | 2 | 7 | Álvaro Catalán | 5 |
| T05 | Definición del problema | 19/10 | 23/10 | 4 | 1 | 5 | Claudio Toledo | 7 |
| T06 | Marco teórico | 22/10 | 31/10 | 8 | 2 | 10 | Álvaro Catalán | 9 |
| T07 | Marco metodológico | 26/10 | 03/11 | 7 | 2 | 9 | Isidora Osorio | 8 |
| T08 | Presentación de avances | 28/10 | 01/11 | 4 | 1 | 5 | Rodolfo Fernández | 9 |
| T09 | Aplicación del instrumento | 04/11 | 09/11 | 5 | 1 | 6 | Isidora Osorio | 7 |
| T10 | Análisis de resultados | 10/11 | 13/11 | 3 | 1 | 4 | Isidora Osorio | 8 |
| T11 | Propuesta de solución | 14/11 | 17/11 | 3 | 1 | 4 | José Villamayor | 7 |
| T12 | Informe de investigación | 04/11 | 20/11 | 14 | 3 | 17 | Claudio Toledo | 14 |
| T13 | Publicación digital | 04/11 | 15/11 | 10 | 2 | 12 | Paula Eguileor | 10 |
| T14 | Campaña de difusión | 12/11 | 21/11 | 8 | 2 | 10 | Paula Eguileor | 7 |
| T15 | Interacción con la audiencia | 04/11 | 21/11 | 15 | 3 | 18 | Rodolfo Fernández | 7 |
| T16 | Presentación final | 18/11 | 22/11 | 4 | 1 | 5 | Álvaro Catalán | 10 |
| T17 | Coordinación y seguimiento | 05/10 | 23/11 | Continua | — | 50 | José Villamayor | 42 |
|  | Total |  |  |  |  |  |  | 173 |

Hitos fijos: presentación de avances el 02/11 (al día siguiente del fin de T08) y presentación final el 23/11 (al día siguiente del fin de T16).

## Ruta crítica y riesgos

- Ruta crítica (propuesta): T05 → T06 → T07 → T09 → T10 → T11 → T16. Un atraso en el método (T07) atrasa la recolección, el análisis y la propuesta.

- Noviembre es la parte más ajustada. Entre el 02/11 y el 23/11 coinciden la recolección, el análisis, el informe, la publicación, la campaña y la interacción. Para dar margen, la plataforma (T13) y la modalidad de interacción (T15) se eligen la semana del 04/11, y la redacción del informe parte con las secciones que ya estén listas.

- Si no se recolectan datos (T09): T10 se apoya en las fuentes revisadas, el calendario de noviembre gana unos 6 días y el presupuesto baja 7 HH.

- La fecha de entrega del Avance 1 no está confirmada. Si es antes del 09/10, hay que adelantar T01.

# 4. Matriz RACI

ppt-9, diapositivas 7–8: «¿Quién será el responsable?». La matriz completa está en el Excel, hoja «Matriz RACI», con colores, control automático de una sola A por tarea y resumen por persona. Las asignaciones no describen habilidades ni preferencias de nadie.

## Definiciones (ppt-9, diapositiva 8)

- R (Responsable): quien realiza el trabajo para completar la tarea. Si lo delega, igual responde por la entrega.

- A (Autoridad): quien responde por la finalización adecuada de la tarea y delega lo que hay que ejecutar. Hay una sola A por tarea.

- C (Consultado): quien aporta opiniones de valor, con comunicación en ambas direcciones.

- I (Informado): quien recibe actualizaciones del progreso, por lo general al finalizar y entregar la tarea.

## Equilibrio de responsabilidades

| Persona | Tareas en que es A | Coordinación propuesta | HH |
| --- | --- | --- | --- |
| José Villamayor | T01, T11, T17 | Foco del tema, propuesta de solución, reuniones | 29 |
| Claudio Toledo | T02, T05, T12 | Objetivo, problema e informe | 31 |
| Álvaro Catalán | T04, T06, T16 | Fuentes, marco teórico, presentación final | 28 |
| Isidora Osorio | T07, T09, T10 | Método, recolección y análisis | 28 |
| Paula Eguileor | T13, T14 | Publicación digital y campaña | 27 |
| Rodolfo Fernández | T03, T08, T15 | Planificación, avances e interacción | 30 |

En T16 (presentación final), las seis personas participan en el ensayo y la exposición; la A coordina el armado. Las horas quedan entre 27 y 31 HH por persona.

# 5. Carta Gantt

ppt-9, diapositivas 9–10: «Realizar una planificación de las tareas de acuerdo al tiempo disponible para ejecutar el proyecto, considerando cuánto tarda cada uno y las actividades previas necesarias». La carta Gantt completa está en el Excel, hoja «Carta Gantt»: tareas, fechas de inicio y fin, barras diarias, escala de tiempo por semana, holgura, ruta crítica e hitos.

## Escala de tiempo

| Semana | Fechas | Condición |
| --- | --- | --- |
| S1 | 05–11/10 |  |
| S2 | 12–18/10 | Sin clases el 12/10 |
| S3 | 19–25/10 |  |
| S4 | 26/10–01/11 | Sin clases el 26/10 |
| S5 | 02–08/11 | ◆ 02/11: presentación de avances |
| S6 | 09–15/11 |  |
| S7 | 16–22/11 |  |
| S8 | 23/11 | ◆ 23/11: presentación final. No se planifica trabajo posterior |

## Qué hay en cada semana

| Semana | Tareas activas |
| --- | --- |
| S1 | T01 Lluvia de ideas · T02 Objetivo · T17 |
| S2 | T02 Objetivo · T03 Planificación · T04 Revisión inicial · T17 |
| S3 | T05 Problema · T06 Marco teórico · T17 |
| S4 | T06 Marco teórico · T07 Método · T08 Presentación de avances · T17 |
| S5 | T07 Método · T09 Recolección · T12 Informe · T13 Publicación · T15 Interacción · T17 |
| S6 | T09 · T10 Análisis · T11 Propuesta · T12 · T13 · T14 Campaña · T15 · T17 |
| S7 | T11 · T12 · T14 · T15 · T16 Presentación final · T17 |
| S8 | ◆ Presentación final (23/11) |

## Notas sobre dependencias

- Superposiciones planificadas: T06 parte con un borrador del problema (T05); T07 avanza en paralelo al marco teórico; en la presentación de avances (T08) el método se muestra en su estado real.

- Antes del 23/11 tienen que estar cerrados el informe (T12), la campaña (T14) y la interacción (T15).

- La campaña (T14) solo invita a visitar la publicación cuando la publicación (T13) ya está revisada y en línea, desde el 16/11.

- La plataforma (T13) y la modalidad de interacción (T15) se deciden en la semana del 04/11.

- Ruta crítica (en rojo en el Excel): T05, T06, T07, T09, T10, T11 y T16.

# 6. Presupuesto en horas-hombre (HH)

ppt-9, diapositivas 3 y 18: «Considerar presupuesto en Horas Hombre». Es una estimación (versión 1): no son horas trabajadas. Incluye preparación, consulta y revisión, aunque la persona no figure como R en la matriz RACI.

| ID | Tarea | José | Claudio | Álvaro | Isidora | Paula | Rodolfo | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Lluvia de ideas | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |
| T02 | Objetivo de trabajo | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T03 | Planificación validada | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| T04 | Idea de investigación: revisión inicial | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| T05 | Definición del problema | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| T06 | Marco teórico | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| T07 | Marco metodológico | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| T08 | Presentación de avances | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| T09 | Aplicación del instrumento | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| T10 | Análisis de resultados | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| T11 | Propuesta de solución | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| T12 | Informe de investigación | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| T13 | Publicación digital | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 |
| T14 | Campaña de difusión | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| T15 | Interacción con la audiencia | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| T16 | Presentación final | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| T17 | Coordinación y seguimiento | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
|  | Base | 29 | 31 | 28 | 28 | 27 | 30 | 173 |

## Resumen

| Concepto | HH |
| --- | --- |
| Base (T01–T17) | 173 |
| Reserva para imprevistos (≈10 %, colectiva y sin asignar) | 17 |
| Total presupuestado | 190 |

## Supuestos

- T17 considera una reunión semanal de 1 hora con las seis personas durante 7 semanas (S1–S7). La minuta se redacta por turnos.

- Si no se recolectan datos (T09), se descuentan 7 HH de la base.

- La reserva se usa solo para repetir trabajo tras una revisión o para cubrir imprevistos. Su uso se registra en las minutas.

- Hay que volver a estimar cuando el equipo confirme su disponibilidad, el método y la plataforma.

## Otros costos

No hay gastos monetarios previstos. Se priorizan herramientas gratuitas. Si surge algún gasto, se registra con su monto y el acuerdo del equipo.

# Anexo A. Validación del equipo

Cada persona revisa sus tareas en la matriz RACI, sus fechas en la carta Gantt y sus horas en el presupuesto. Después marca si está de acuerdo o qué cambio pide. Solo se marca lo que la persona efectivamente confirme.

| Integrante | Tareas en que es A | HH | ¿Confirma? | Cambios pedidos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| José Villamayor | T01, T11, T17 | 29 | ☐ |  |
| Claudio Toledo | T02, T05, T12 | 31 | ☐ |  |
| Álvaro Catalán | T04, T06, T16 | 28 | ☐ |  |
| Isidora Osorio | T07, T09, T10 | 28 | ☐ |  |
| Paula Eguileor | T13, T14 | 27 | ☐ |  |
| Rodolfo Fernández | T03, T08, T15 | 30 | ☐ |  |

Cuando las seis personas confirmen, la planificación pasa de versión 1 a versión aprobada y se registra en la minuta (T17).

# Anexo B. Coordinación del equipo

Basado en los «tips a considerar» de ppt-9, diapositiva 11, y en el tema de coordinación de ppt-8, diapositivas 2–5. Los acuerdos se completan cuando el equipo los tome.

| Tip (ppt-9, diap. 11) | Acuerdo del equipo |
| --- | --- |
| Reuniones de trabajo: definir días y horario | Día y hora: ____ · Modalidad: ____ |
| Minuta de reuniones: puntos conversados y acuerdos, enviados por email, WhatsApp, etc. | Canal: ____ · Redacta: por turnos (ver abajo) |
| Roles: definirlos según el trabajo | Ver la matriz RACI |
| Definir responsables: cada tarea con un responsable y equilibrio en las tareas | Ver la matriz RACI y el presupuesto HH |
| Definir tareas realizables: que se puedan hacer en el plazo y sean tangibles | Ver el listado de tareas |
| Timing: entregas de información relevante para todo el equipo | Plazo para avisar atrasos: ____ |
| Seguimiento de acuerdos: al cerrar o iniciar una reunión y entre reuniones | Revisar los acuerdos al inicio de cada reunión |
| Cambios: ante imprevistos, reorganizar, priorizar y cumplir compromisos | Todo cambio de fechas o responsables se anota en la minuta |

## Turnos de minuta (propuesta)

| Semana | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Redacta | José | Claudio | Álvaro | Isidora | Paula | Rodolfo | José |

## Plantilla de minuta

Minuta N.º __ · Fecha: __/__/2026 · Asistentes: ________ · Redacta: ________

1. Revisión de acuerdos anteriores (acuerdo · responsable · estado)

2. Puntos conversados

3. Acuerdos nuevos (acuerdo · responsable · plazo)

4. Cambios a la planificación (tarea · motivo · nuevo plazo)

Próxima reunión: __/__ a las __:__

# Anexo C. Lluvia de ideas (Avance 1)

Tarea «Avance 1» de ppt-8, diapositiva 14. Este anexo tiene tres partes: la guía de la sesión, la plantilla que completa el equipo y un insumo de ideas generado por el asistente.

## C.1 Guía de la sesión (propuesta, unos 60 minutos)

| Tiempo | Paso | Qué hacer |
| --- | --- | --- |
| 5 min | Objetivo | Acordar el objetivo de la lluvia, quién modera y quién registra. |
| 10 min | Contexto | Leer el insumo del asistente (C.3). |
| 10 min | Generar | Cada persona escribe en silencio al menos 3 ideas o preguntas, sin filtro. |
| 10 min | Compartir | Ronda: cada persona lee sus ideas y se anotan todas en C.2. |
| 10 min | Organizar | Agrupar las ideas parecidas y conversar las motivaciones comunes. |
| 10 min | Evaluar | Puntuar la viabilidad de cada grupo. |
| 5 min | Elegir | Elegir el foco y acordar quién redacta el objetivo (T02). |

## C.2 Registro del equipo (completar en la sesión)

Fecha de la sesión: ____________ · Participantes: ________________________________

Objetivo de la lluvia: elegir cómo abordar el tema Alimentación y bienestar emocional, con un enfoque concreto, viable de investigar y difundir entre el 05/10 y el 23/11.

Reglas: todas las ideas son bienvenidas; no se critica durante la generación; se registran todas las ideas.

| # | Idea | Propuesta por | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

| Grupo | Interés del equipo (1–3) | Fuentes (1–3) | Factible en el plazo (1–3) | Fácil de difundir (1–3) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Motivaciones comunes del equipo: ______________________________________________

Foco elegido: ______________________________ · Motivo: ______________________________

## C.3 Insumo del asistente (no es la lluvia de ideas del equipo)

Importante: estas ideas las generó un asistente de IA a partir de la revisión inicial de fuentes (Anexo D). Ninguna fue propuesta por integrantes del equipo y ninguna es una conclusión. Sirven solo como punto de partida: el equipo agrega sus propias ideas, elige y registra el resultado en C.2.

### Preguntas para investigar

| # | Idea o pregunta | Base |
| --- | --- | --- |
| 1 | ¿Cuántos estudiantes se saltan el desayuno y cómo se relaciona eso con la ansiedad? | F10 |
| 2 | ¿La carga académica desordena los horarios de comida? ¿Cómo se relaciona eso con el ánimo? | Sin fuente (F10, parcial) |
| 3 | Comer apurado o entre clases: ¿afecta cómo nos sentimos? | Sin fuente |
| 4 | Consumo de snacks durante el estudio y niveles de estrés | F10 |
| 5 | Ultraprocesados y ansiedad: ¿qué tan fuerte es realmente la evidencia? | F05 |
| 6 | Dulces y bebidas azucaradas y su relación con el malestar psicológico | F07 |
| 7 | Cafeína y bebidas energéticas en época de exámenes | Sin fuente |
| 8 | «Comer emocional»: ¿comemos por estrés, ansiedad o aburrimiento? | F08 |
| 9 | ¿Hay diferencias entre mujeres y hombres en cómo comen y cómo se sienten? | F03, F08, F09 |
| 10 | «Comer externo», el estilo dominante en universitarios chilenos: ¿cuánto influyen el entorno, la disponibilidad y la publicidad? | F08 |
| 11 | ¿Cumplen los universitarios las guías alimentarias chilenas? | F09 |
| 12 | Dieta mediterránea y estado de ánimo: ¿qué se sabe? | F02, F04 |
| 13 | Consumo de verduras y síntomas depresivos | F10 |
| 14 | ¿Qué oferta de alimentos hay en el campus y qué tan saludable es? | Sin fuente |
| 15 | Costo y acceso a una alimentación saludable para estudiantes | Sin fuente |
| 16 | El paso del colegio a la universidad: ¿cambian los hábitos de autocuidado y alimentación? | F08 |
| 17 | ¿El estrés cambia lo que comemos, o lo que comemos cambia cómo nos sentimos? | Vacío señalado (F04, F05 y F10 son observacionales) |
| 18 | La época de exámenes como momento para observar cambios en la alimentación y el ánimo | Sin fuente |
| 19 | Mitos en redes sociales sobre «alimentos para la ansiedad» frente a lo que dice la evidencia | F03, F06 |
| 20 | ¿Qué saben y qué creen los estudiantes sobre la relación entre comida y ánimo? | Sin fuente (pregunta de percepción) |

### Ideas para la publicación, la campaña y la interacción

| # | Idea | Para qué entregable |
| --- | --- | --- |
| 21 | Carruseles de Instagram del tipo «¿Mito o evidencia?» sobre comida y ánimo | Publicación y campaña |
| 22 | Infografía con los hallazgos de los estudios en universitarios chilenos | Publicación |
| 23 | Foro o encuesta abierta: «¿Qué comes cuando estás estresado/a?» | Interacción (blog o foro) |
| 24 | Podcast corto con un o una profesional de nutrición o psicología, solo si alguien acepta participar | Interacción (podcast) |
| 25 | Campaña «Semana de exámenes»: mensajes cortos que invitan a la publicación, sin prescribir dietas | Campaña |
| 26 | Pequeño glosario: comer emocional, ultraprocesado, bienestar emocional, etc. | Publicación |

### Grupos y viabilidad (puntuación del asistente)

| Grupo | Ideas | Fuentes | Factible | Difusión | Sensibilidad baja | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Desayuno y horarios | 1–3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
| B. Snacks, ultraprocesados y estrés | 4–7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| C. Comer emocional | 8–10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| D. Calidad de la dieta | 11–13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| E. Entorno universitario | 14–16 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| F. Dirección de la relación | 17–18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| G. Mitos y percepciones | 19–20 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |

A y B son conductas concretas, fáciles de preguntar y con respaldo local (F10); B suma evidencia internacional (F05, F07). C es atractivo pero requiere instrumentos validados y está cerca de temas sensibles. D tiene buena evidencia, pero medir la calidad de la dieta es complejo para el plazo. F es inviable de responder en 7 semanas y sirve como mensaje de cautela. G encaja con cualquier otro grupo.

### Enfoques candidatos

Opción 1. «Snacks, ultraprocesados y estrés en la vida universitaria» (grupos B y G). Pregunta tentativa: ¿qué relación hay entre el consumo de snacks y ultraprocesados y el estrés que perciben los estudiantes universitarios? Es el grupo con más respaldo y se comunica bien con el formato «mito o evidencia».

Opción 2. «Desayuno, rutina y ánimo» (grupos A y G). Pregunta tentativa: ¿cómo se relacionan saltarse el desayuno y los horarios irregulares de comida con la ansiedad que perciben los estudiantes universitarios? Tiene un hallazgo local directo (F10).

Opción 3. «¿Comemos lo que sentimos?» (grupos A, B, C y G). Pregunta tentativa: ¿qué hábitos alimentarios (desayuno, snacks y comer por estrés) reportan los estudiantes universitarios y cómo los relacionan con su bienestar emocional? Da mucho material para la publicación, pero es más amplia y difícil de delimitar.

Cuidados para cualquier opción: hablar de asociación, no de causa; no diagnosticar ni recomendar dietas; si se usan escalas de síntomas como la DASS-21, revisar en T07 los resguardos éticos (participación voluntaria, anonimato y orientación a servicios de apoyo) y considerar preguntas de percepción en vez de escalas clínicas.

# Anexo D. Fuentes citadas

Fuentes verificadas el 03/10/2026 contra sus registros originales (PubMed, SciELO, Crossref y sitio de la OMS). Se revisaron los resúmenes, no el texto completo: las cifras deben confirmarse en el artículo antes de usarlas en el informe. El formato de cita (aproximación APA) es provisional hasta que la materia indique uno. Las fichas completas están en investigacion/revision-inicial.md.

F01  Organización Mundial de la Salud. (2026, 11 de septiembre). Mental health [Hoja informativa]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response

F02  Jacka, F. N., O'Neil, A., Opie, R., Itsiopoulos, C., Cotton, S., Mohebbi, M., … Berk, M. (2017). A randomised controlled trial of dietary improvement for adults with major depression (the 'SMILES' trial). BMC Medicine, 15, 23. https://doi.org/10.1186/s12916-017-0791-y

F03  Firth, J., Marx, W., Dash, S., Carney, R., Teasdale, S. B., Solmi, M., … Sarris, J. (2019). The effects of dietary improvement on symptoms of depression and anxiety: A meta-analysis of randomized controlled trials. Psychosomatic Medicine, 81(3), 265–280. https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000673

F04  Lassale, C., Batty, G. D., Baghdadli, A., Jacka, F., Sánchez-Villegas, A., Kivimäki, M., & Akbaraly, T. (2019). Healthy dietary indices and risk of depressive outcomes: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Molecular Psychiatry, 24(7), 965–986. https://doi.org/10.1038/s41380-018-0237-8

F05  Lane, M. M., Gamage, E., Du, S., Ashtree, D. N., McGuinness, A. J., Gauci, S., … Marx, W. (2024). Ultra-processed food exposure and adverse health outcomes: Umbrella review of epidemiological meta-analyses. BMJ, 384, e077310. https://doi.org/10.1136/bmj-2023-077310

F06  Abukmail, E., Pradeep, N. K., Ahmed, S., & Albarqouni, L. (2025). Moderate- to long-term effect of dietary interventions for depression and anxiety: A systematic review and meta-analysis. Annals of Internal Medicine, 178(7), 987–999. https://doi.org/10.7326/ANNALS-24-03016

F07  Ramón-Arbués, E., Martínez Abadía, B., Granada López, J. M., Echániz Serrano, E., Pellicer García, B., Juárez Vela, R., … Sáez Guinoa, M. (2019). Conducta alimentaria y su relación con el estrés, la ansiedad, la depresión y el insomnio en estudiantes universitarios. Nutrición Hospitalaria, 36(6), 1339–1345. https://doi.org/10.20960/nh.02641

F08  Sánchez Bizama, J., Oda-Montecinos, C., Cova Solar, F., Hemmelmann Fuentes, K., & Betancourt Peters, I. (2020). Estilos de ingesta de estudiantes universitarios chilenos: ¿qué hay de nuevo? Nutrición Hospitalaria, 37(4), 807–813. https://doi.org/10.20960/nh.02656

F09  Trunce-Morales, S., Villarroel-Quinchalef, G., Ávila-Pizarro, Y., Cea-Cancino, P., Jaramillo-Maureira, K., & Peña Troncoso, A. (2024). Asociación de los hábitos alimentarios con los niveles de depresión, ansiedad y estrés en universitarios. Revista Chilena de Nutrición, 51(6), 439–445. https://doi.org/10.4067/S0717-75182024000600439

F10  San Martín, R., Trunce-Morales, S., Villarroel, G., Peña Troncoso, A., & Medeiros Batista, L. (2024). Asociaciones entre conducta alimentaria y síntomas de salud mental en universitarios: un estudio transversal. Revista Chilena de Nutrición, 51(6), 459–467. https://doi.org/10.4067/S0717-75182024000600459